## Groupe
ETU003115 | Anjara
ETU003155 | Joanel
ETU003159 | Raphael
ETU003225 | Dimby

## Task
Ligne | Catégorie | Module | Page | Tache | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Initialisation | Carte | global | Installation de docker | Mise en place | ETU003225 | 5 | 5 | 0 | 100%
2 | Initialisation | Carte | global | Telechargement image OpenStreetMap-tile-server sur Docker | Mise en place | ETU003225 | 5 | 5 | 0 | 100%
3 | Initialisation | Carte | global | Telechargement image Postgres et postGis sur Docker | Mise en place | ETU003225 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | Initialisation | Carte | global | Configuration du container pour OpenStreetMap server via docker-compose | Mise en place | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
5 | Initialisation | Carte | global | Conception relations à utiliser dans le database postgres | Mise en place | ETU003225 | 60 | 60 | 0 | 100%
6 | Initialisation | Carte | global | Telechargement donnees Ville Antananarivo grace a geofabrik | Mise en place | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
7 | Initialisation | Carte | global | Importation des donnees de la ville Antananarivo dans le serveur | Mise en place | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
8 | Initialisation | Carte | global | Creation d'un template HTML/JS pour tester le serveur | Mise en place | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
9 | Initialisation | Carte | global | Importation de CDN de leaflet dans le template pour test | Mise en place | ETU003225 | 5 | 5 | 0 | 100%
10 | Initialisation | Carte | global | Test du template pour le serveur | Mise en place | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
11 | Frontoffice | Web | Parametre | Creation du composant Parametrage : unique au profil Manager => bouton synchronisation,gestion des infos signalement,modification de status de signalement | Affichage | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Web | CarteSignalements | Creation fonction getAllSignalements :recuperer les signalements sur Firebase et save sur base de donnees locale (entite =>signalement,retour Signalement[]) | Metier | ETU003225 | 20 | 20 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Web | Parametre | Creation fonction sendDataToFirebase:envoi des donnes dans la base locale vers la base en temps reel de FireBase (retour reponse REST success) | Metier | ETU003225 | 20 | 20 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Web | Parametre | Creation fonction synchroniser:appel des fonctions (getAllSignalements et sendData) (retour : reponse REST avec message success) | Metier | ETU003225 | 20 | 20 | 0 | 100%
15 | Frontoffice | Web | Parametre | Integration de la fonction synchroniser lors de l'evenement onClick sur le bouton synchronisation | Integration | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Web | CarteSignalements | Creation de fonction getDetailSignalement(arg:idSignalement)=> retour entite:Signalement,recupere les details d'un signalement(surface,budget,entreprise,statut,rues) | Metier | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Web | CarteSignalements | Creation de fonction setStatus(arg:Signalement,statut)=>retour Signalement , changer le statut d'un signalement | Metier | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
18 | Frontoffice | Web | CarteSignalements | Creation bouton setStatut sur la bulle onHover du signalement et afficher une liste status pour selectionner le nouveau statut | Affichage | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
19 | Frontoffice | Web | CarteSignalements | Integration fonction setStatus lors de onclick bouton setStatut sur la bulle de detail signalement | Integration | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
20 | Frontoffice | Web | ManagerDashboard | Creation d'un dashboard pour le manager (list Signalement avec filtre , nbre utilisateur,utilisateur avec le plus de signalement,budget annuel,total avancement en %,pourcentage signalement ,....) | Affichage | ETU003225 | 60 | 60 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Web | ManagerDashboard | Creation les fonctions a implementer dans le dashboard manager | Metier | ETU003225 | 60 | 60 | 0 | 100%
22 | Frontoffice | Web | ManagerDashboard | Integration des fonctions depuis back vers le dashboard manager | Integration | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
23 | Initialisation | Web | global | Initialisation du projet React Js avec Vite / Ajout des modules / Dependances | Mise en place | ETU003155 | 60 | 50 | 0 | 100%
24 | Initialisation | Web | global | Initialisation de la structure de l'application | Mise en place | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
25 | Initialisation | Web | global | Initialisation de l'environnement : Url API, Url Firebase, Url Backend | Mise en place | ETU003155 | 15 | 10 | 0 | 100%
26 | Initialisation | Web | global | Initialisation des services de requetes : Api, Firebase, Backend | Mise en place | ETU003155 | 20 | 20 | 0 | 100%
27 | Initialisation | Web | global | Initialisation de SPA des composants et pages dynamiques : Layout, ReactRouterDom | Mise en place | ETU003155 | 15 | 10 | 0 | 100%
28 | Initialisation | Web | global | Initisalisation / configuration de lefleft | Mise en place | ETU003155 | 20 | 15 | 0 | 100%
29 | Initialisation | Web | global | Initialisation de TailwindCss , Theme de l'application, Typographie, FontSize, Icon | Mise en place | ETU003155 | 20 | 15 | 0 | 100%
30 | Frontoffice | Web | login | Page Login : Email / Password | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
31 | Frontoffice | Web | login | Style UI/UX de la page Login | Affichage | ETU003155 | 15 | 10 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Web | auth.service | Service Authentification : Envoi, Traitement, Recuperation des reponse d'authentification ; Traitement et affichage des erreurs/exceptions : , sauvegared du contexte | Integration | ETU003155 | 30 | 15 | 0 | 100%
33 | Frontoffice | Web | user | Creation du composant AddUser ajout des utilisateurs apres Login connection d'un manager : Email / Password, Nom, Prenom, Age, Location, | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
34 | Frontoffice | Web | header, footer, sidebar | Creation des composants dynamiques : Header, Footer, Sidebar | Affichage | ETU003155 | 15 | 20 | 0 | 100%
35 | Frontoffice | Web | MainLayout | Creation layout Pricipale : Header / Sidebar / Outlet / Footer | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
36 | Frontoffice | Web | home | Creation du composant Acceuil : description, utilite du site | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
37 | Frontoffice | Web | user | Style UI/UX du composant Acceuil , AddUser | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
38 | Frontoffice | Web | header | Rendre dynamique le Header par rapport à l'Utilisateur connecte : Si avec compte : afficher son nom, button voir profil , button se deconnecter | Affichage | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
39 | Backoffice | Web | map | Service Carte Affichage : recevoir/traiter les donnes de la carte | Integration | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
40 | Frontoffice | Web | map | Creation du composant Carte : Afficher la carte => onHover sur un point signaler : afficher les infos sur le problème | Affichage | ETU003155 | 20 | 15 | 0 | 100%
41 | Frontoffice | Web | map statistics | Creation du composant TableauRecapitulatif => ( Nb de point, total surface, avancement en %, total budget) | Affichage | ETU003155 | 30 | 45 | 0 | 100%
42 | Frontoffice | Web | map statistics | Style UI/UX du composant Carte / Tableau | Integration | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
43 | Frontoffice | Web | global | Test / Refactorisation | Integration | ETU003155 | 60 | 60 | 0 | 100%
44 | Initialisation | Authentification | global | Setup docker | Mise en place | ETU003159 | 60 | 50 | 10 | 83.33%
45 | Initialisation | Authentification | global | Setup projet Spring boot maven | Mise en place | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
46 | Initialisation | Authentification | global | Config application.properties | Integration | ETU003159 | 10 | 10 | 0 | 100%
47 | Initialisation | Authentification | global | Config swagger | Integration | ETU003159 | 10 | 10 | 0 | 100%
48 | Initialisation | Authentification | global | Config firebase et postgres | Mise en place | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
49 | Initialisation | Authentification | global | Setup api REST | Mise en place | ETU003159 | 40 | 40 | 0 | 100%
50 | Backoffice | Authentification | global | MCD utilisateurs | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
51 | Backoffice | Authentification | global | Creation entites | Mise en place | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
52 | Backoffice | Authentification | global | Creation repositories | Mise en place | ETU003159 | 10 | 10 | 0 | 100%
53 | Backoffice | Authentification | auth.service | Creer table user postgres | Mise en place | ETU003159 | 10 | 10 | 0 | 100%
54 | Backoffice | Authentification | auth.service | Setup firebase authentification | Integration | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
55 | Backoffice | Authentification | auth.service | Logique pour switch de firebase + postgres | Integration | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
56 | Backoffice | Authentification | register | API inscription utilisateur | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
57 | Backoffice | Authentification | login | API login | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
58 | Backoffice | Authentification | update user | API modification user | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
59 | Backoffice | Authentification | login | Gestion duree de vie sessions | Metier | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
60 | Backoffice | Authentification | login | Limite des tentatives a 13 | Metier | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
61 | Backoffice | Authentification | login | API debloquer user | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
62 | Backoffice | Authentification | auth.service | Config des parametres de tentatives | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
63 | Backoffice | Authentification | global | Test des API avec Postman | Integration | ETU003159 | 60 | 60 | 0 | 100%
64 | Backoffice | Authentification | global | Test integration firebase | Integration | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
65 | Backoffice | Authentification | global | Test fallback postgres hors ligne | Integration | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
66 | Backoffice | Authentification | global | Securisation du module | Integration | ETU003159 | 50 | 50 | 0 | 100%
67 | Backoffice | Authentification | global | Integration swagger | Integration | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
68 | Initialisation | Mobile | Global | Initialisation du projet Ionic CLI avec Vue Js / Ajout des modules / Dependances | Mise en place | ETU003115 | 20 | 40 | 0 | 100%
69 | Initialisation | Mobile | Global | Configurer le projet: dossiers, modules et composants principaux | Mise en place | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
70 | Initialisation | Mobile | Global | Configuration des environnements : clés Firebase, URL OSM et variables locales | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
71 | Initialisation | Mobile | Global | Mise en place des services pour les appels Firebase (Auth et Firestore) | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
72 | Initialisation | Mobile | Global | Intégration du routing avec Ionic Router pour les vues clés | Mise en place | ETU003115 | 10 | 10 | 0 | 100%
73 | Frontoffice | Mobile | Global | Style et personnalisation de theme avec Ionic et TailwindCss | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
74 | Initialisation | Mobile | Carte | Ajout et configuration de Leaflet avec OpenStreetMap pour le support en ligne | Mise en place | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
75 | Initialisation | Mobile | Carte | Setup des permissions pour la géolocalisation (GPS) dans l'app | Mise en place | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
76 | Frontoffice | Mobile | Login | Page de connexion : champs email/mot de passe et bouton submit | Affichage | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
78 | Frontoffice | Mobile | Login | Application des styles UI/UX pour la page de connexion | Affichage | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
79 | Frontoffice | Mobile | Global | Création du layout principal avec Ionic components (ion-content, ion-header) | Affichage | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
80 | Frontoffice | Mobile | Global | Création de menu | Affichage | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
81 | Frontoffice | Mobile | Carte | Implémentation de la vue carte : affichage interactif avec Leaflet/OSM et marqueurs des signalements | Metier | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
82 | Frontoffice | Mobile | Recap | Ajout de pop-ups sur les marqueurs : détails comme date, statut, surface, budget et entreprise | Metier | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
83 | Frontoffice | Mobile | Recap | Création du composant récapitulatif : tableau avec nb points, surface totale, % avancement, budget total | Metier | ETU003115 | 25 | 25 | 0 | 100%
84 | Frontoffice | Mobile | Carte | Intégration d'un switch filtre pour n'afficher que les signalements personnels | Metier | ETU003115 | 10 | 10 | 0 | 100%
85 | Backoffice | Mobile | Login | Service d'authentification : gestion login Firebase, erreurs et stockage session | Metier | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
86 | Backoffice | Mobile | Carte | Service de récupération des signalements : lecture et filtrage depuis Firestore | Integration | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
87 | Backoffice | Mobile | Carte | Fonctionnalité de signalement : capture GPS, envoi à Firestore avec localisation | Integration | ETU003115 | 10 | 10 | 0 | 100%
88 | Backoffice | Mobile | Global | Intégration de la synchronisation des données en temps réel avec Firestore | Integration | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
89 | Frontoffice | Mobile | Global | Création d'un dashboard utilisateur : liste signalements personnels, stats | Affichage | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
90 | Backoffice | Mobile | Carte | Création fonction getMesSignalements : recuperer les signalements de l'utilisateur sur Firebase | Metier | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
91 | Frontoffice | Mobile | Global | Intégration des fonctions pour le dashboard utilisateur | Integration | ETU003115 | 15 | 15 | 0 | 100%
92 | Frontoffice | Mobile | Global | Test / Refactorisation des composants et services | Integration | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
93 | Initialisation | Mobile | Global | Build et génération de l'APK pour test sur Android | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
93 | Backoffice | Mobile | Global | Creation et configuration de l'application Android dans le projet Firebase | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
93 | Backoffice | Mobile | Global | Récupération des clés et des informations du projet firebase pour l'environnement de l'application | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
93 | Initialisation | Mobile | Global | Changement de connexion locale en une connexion a des utilisateurs sur firebase | Mise en place | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
99 | Frontoffice | Mobile | welcome | Dans la page initial : ajouter une petite description de l'application puis deux bouttons : se connecter et visiter seulement | Affichage | ETU003155 | 15 | 30 | 0 | 100%
100 | Frontoffice | Mobile | auth.service | Ajouter un contexte d'utilisateur pour savoir le type d'utilisateur connecter | Metier | ETU003155 | 10 | 10 | 0 | 100%
101 | Frontoffice | Mobile | tabs | Ajouter un composant de tab en bas de page pour naviger - Si utilisateur connecte : Map, Mes signalements, Mon compte - Sinon : Map, Se connecter | Affichage | ETU003155 | 15 | 15 | 0 | 100%
103 | Frontoffice | Mobile | CarteSignalement | Composant UserSignalement : Liste des signalements de l'utilsateurs connectes avec filtre et avancement, statistique | Affichage | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
104 | Backoffice | Web | CarteSignalement | Creation EndPoint pour Signalement (getALL,getDetail,changeStatus) | Metier | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
105 | Backoffice | Web | CarteSignalement | Test Endpoint Signalement avant integration | Metier | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
106 | Initialisation | Web | global | Creation collection dans Firestore Database | Mise en place | ETU003225 | 60 | 60 | 0 | 100%
107 | Frontoffice | Mobile | welcome | Rendue responsive / Css de la page welcome | Affichage | ETU003155 | 15 | 15 | 0 | 100%
108 | Frontoffice | Mobile | tabs | Rendue responsive / Css de la page welcome | Affichage | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
109 | Frontoffice | Mobile | global | test des erreurs / responsive / detail | Metier | ETU003155 | 60 | 40 | 0 | 100%
110 | Backoffice | Web | CarteSignalements | Modification des details signalements pour ajouter l'avancement et les photos | Affichage | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
111 | Backoffice | Web | map statistics | Creation statistique des avancements global | Affichage | ETU003115 | 60 | 40 | 20 | 66.67%
112 | Backoffice | Web | map statistics | Creation du tableau de statistiques pour voir le traitement moyen des travaux | Affichage | ETU003115 | 60 | 40 | 20 | 66.67%
113 | Frontoffice | Mobile | global | Creation table Photo_Signalement pour stocker les photos pour chaque signalement, repositories et services | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
114 | Frontoffice | Mobile | notification | Creation de service de notification pour recevoir les notifications depuis firebase | Metier | ETU003155 | 60 | 40 | 0 | 100%
115 | Frontoffice | Mobile | CarteSignalement | Creation de l'interface pour voir les details (avec photos) apres clique sur le signalement | Affichage | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
116 | Backoffice | Web | CarteSignalement | Creation de l'interface pour modifier le status des signalements | Affichage | ETU003115 | 45 | 30 | 15 | 66.67%
117 | Backoffice | Web | CarteSignalement | Implémentation fonction de modification de status dans la base Postgres | Metier | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
119 | Backoffice | Authentification | global | Creation de logique specifique pour manager (login sans blocage) | Metier | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
120 | Backoffice | Authentification | global | Amelioration de la gestion de token pour gerer les autorisations de requetes | Metier | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
121 | Frontoffice | Mobile | global | Amelioration des css / responsives : composants qui se chevauchent | Affichage | ETU003155 | 60 | 45 | 0 | 100%
122 | Backoffice | Web | map statistics | Creation fonction calculAvancementGlobal | Metier | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
123 | Frontoffice | Mobile | notification | Creation de la page de notifications avec liste/parametrage : donne statique | Affichage | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
124 | Backoffice | Web | map statistics | Creation fonction calculDelaiMoyen | Metier | ETU003225 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
125 | Backoffice | Web | map statistics | Integration de la fonction calculAvancementGlobal et caculDelaiMoyen | Metier | ETU003225 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
126 | Frontoffice | Web | CarteSignalement | Creation d'une section de photos sur le detail Signalement sur la page carte | Affichage | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
127 | Backoffice | Web | CarteSignalement | Creation fonction getPhotosBySignalement (signalementId) | Metier | ETU003225 | 15 | 15 | 0 | 100%
128 | Frontoffice | Web | CarteSignalement | Integration fonction getPhotosBySignalement sur la section signalementDetail de la page carte | Integration | ETU003225 | 15 | 5 | 10 | 33.33%
129 | Frontoffice | Mobile | global | Amelioration des css / responsives : style incoherant / Test de toutes les pages | Affichage | ETU003155 | 60 | 60 | 0 | 100%
130 | Initialisation | Tous | global | Initialisation de tous les projets en docker | Mise en place | ETU003155 | 60 | 60 | 0 | 100%
131 | Initialisation | Mobile | cloudinary.service | Initialisation de Cloudinary pour le stockage des images en lignes, creation de preset | Mise en place | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
132 | Frontoffice | Mobile | photo.service | Integration des fonctions pour upload, download des photos via cloudinary | Integration | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
133 | Backoffice | Mobile | global | Test de l'upload de photo, simple, multiples | Metier | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
134 | Initialisation | Tous | global | Modification des images docker en images publiques | Mise en place | ETU003155 | 30 | 30 | 0 | 100%
135 | Initialisation | Tous | global | Test des urls de tous les applications docker | Mise en place | ETU003155 | 15 | 15 | 0 | 100%
136 | Backoffice | Tous | global | Implementation dans le backend pour le push de notifications | Metier | ETU003159 | 60 | 60 | 0 | 100%
137 | Frontoffice | Web | VisiteurPage | Creation de la page visiteur avec map et tableau stats | Affichage | ETU003225 | 45 | 45 | 0 | 100%
138 | Backoffice | Web | VisiteurPage | Integration fonction getAllSignalementsForMap in page visiteur | Integration | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
139 | Backoffice | Tous | global | Creation des collections Postman et export en json | Metier | ETU003159 | 45 | 45 | 0 | 100%
140 | Backoffice | Tous | global | Test des nouveaux api postman | Metier | ETU003159 | 30 | 30 | 0 | 100%
142 | Backoffice | Web | global | Creation de fonction calculBudgetSignalement | Metier | ETU003225 | 20 | 20 | 0 | 100%
143 | Backoffice | Authentification | authentificatoin | Revue de la logique d'authentification pour un login de admin | Metier | ETU003159 | 20 | 20 | 0 | 100%
144 | Frontoffice | Web | ConfigurationPage | Creation page de saisie configuration pour le prix au m2 | Affichage | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
145 | Backoffice | Web | ConfigurationPage | Integration des fonctions de crud basique sur la page Configurationpage | Integration | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
146 | Frontoffice | Web | ListSignalement | Creation d'un input de niveau sur la liste de signalements | Affichage | ETU003225 | 10 | 10 | 0 | 100%
147 | Backoffice | Web | ListSignalement | Creation et integration de la fonction setNiveau sur l'entite Signalement depuis la page ListSignalement | Metier | ETU003225 | 30 | 30 | 0 | 100%
148 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
149 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
150 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
151 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
152 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
153 | Frontoffice | Mobile | Login | Integration avec firebase de l'authentification des utilisateur | Integration | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
154 | Frontoffice | Mobile | CarteSignalement | Integration avec firebase des listes et affichages des signalements | Integration | ETU003115 | 20 | 20 | 0 | 100%
155 | Frontoffice | Tous | global | Rectification du mcd dans les signalements et les historiques de status des signalements | Metier | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
156 | Frontoffice | Mobile | CarteSignalement | Adaptation des champs de formulaire de signalements pour adapter au nouveau mcd | Metier | ETU003115 | 40 | 40 | 0 | 100%
157 | Frontoffice | Mobile | CarteSignalement | Ajout d'une fonction d'initialisation de l'historique de status lors de la creation de signalement | Metier | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%
158 | Frontoffice | Tous | global | Modification de l'autorisation sur les collections firebase (signalements, historique_status, entreprises, etc.) | Mise en place | ETU003115 | 50 | 50 | 0 | 100%
159 | Frontoffice | Mobile | global | Test des fonctionnalités de creation, liste, modification des signalements | Integration | ETU003115 | 30 | 30 | 0 | 100%

## Stats
Avancement | 97.61%

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3825 | 3680 | 90 | 97.61% | -1.438%
|  | 1.5 | heure

## Detail avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-10
1 | 5 | 5 | 0
2 | 0 |  | 0
3 | 20 | 20 | 0
4 | 10 | 10 | 0
5 | 60 | 60 | 0
6 | 10 | 10 | 0
7 | 10 | 10 | 0
8 | 30 | 30 | 0
9 | 5 | 5 | 0
10 | 30 | 15 | 0 | 15
11 | 30 | 30 | 0
12 | 20 | 20 | 0
13 | 20 | 20 | 0
14 | 20 | 20 | 0
15 | 10 | 10 | 0
16 | 5 | 5 | 0
17 | 10 | 10 | 0
18 | 10 | 10 | 0
19 | 10 | 10 | 0
20 | 60 | 60 | 0
21 | 60 | 60 | 0
22 | 30 | 30 | 0
23 | 50 | 50 | 0
24 | 10 | 10 | 0
25 | 10 | 10 | 0
26 | 20 | 20 | 0
27 | 10 | 10 | 0
28 | 15 | 15 | 0
29 | 15 | 15 | 0
30 | 10 | 10 | 0
31 | 10 | 10 | 0
32 | 15 | 15 | 0
33 | 10 | 10 | 0
34 | 20 | 20 | 0
35 | 10 | 10 | 0
36 | 10 | 10 | 0
37 | 10 | 10 | 0
38 | 10 | 10 | 0
39 | 30 | 30 | 0
40 | 15 | 15 | 0
41 | 45 | 45 | 0
42 | 30 | 30 | 0
43 | 60 | 60 | 0
44 | 50 | 50 | 0
45 | 20 | 20 | 0
46 | 10 | 10 | 0
47 | 10 | 10 | 0
48 | 30 | 30 | 0
49 | 40 | 40 | 0
50 | 20 | 20 | 0
51 | 30 | 30 | 0
52 | 10 | 10 | 0
53 | 10 | 10 | 0
54 | 30 | 30 | 0
55 | 30 | 30 | 0
56 | 40 | 20 | 20
57 | 40 | 20 | 20
58 | 40 | 20 | 20
59 | 60 | 30 | 30
60 | 60 | 30 | 30
61 | 40 | 20 | 20
62 | 40 | 20 | 20
63 | 120 | 60 | 60
64 | 30 | 30 | 0
65 | 30 | 30 | 0
66 | 50 | 50 | 0
67 | 20 | 20 | 0
68 | 0 |  | 0
69 | 40 | 40 | 0
70 | 15 | 15 | 0
71 | 20 | 20 | 0
72 | 20 | 20 | 0
73 | 10 | 10 | 0
74 | 20 | 20 | 0
75 | 15 | 15 | 0
76 | 0 | 0 | 0
77 | 15 | 15 | 0
78 | 20 | 20 | 0
79 | 15 | 15 | 0
80 | 15 | 15 | 0
81 | 30 | 10 | 20
82 | 0 |  | 0
83 | 25 |  | 25
84 | 10 |  | 10
85 | 20 |  | 20
86 | 0 |  | 0
87 | 0 |  | 0
88 | 0 |  | 0
89 | 30 |  | 30
90 | 15 |  | 15
91 | 0 |  | 0
92 | 0 |  | 0
93 | 0 |  | 0
94 | 20 |  | 20
95 | 20 |  | 20
96 | 20 |  | 20
97 | 30 |  | 30
98 | 10 |  | 10
99 | 15 |  | 15
100 | 30 |  | 30
101 | 30 |  | 30
102 | 10 |  | 10
103 | 60 |  | 60
104 | 15 |  | 15
105 | 30 |  | 30
106 | 40 |  | 40
107 | 15 |  |  |  | 15
108 | 30 |  |  |  | 30
109 | 30 |  |  |  |  | 30
110 | 30 |  |  |  | 30
111 | 40 |  |  |  | 40
112 | 40 |  |  |  | 40
113 | 20 |  |  |  | 20
114 | 15 |  |  |  |  | 15
115 | 30 |  |  |  | 30
116 | 30 |  |  |  | 30
117 | 30 |  |  |  | 30
118 | 0
119 | 30 |  |  |  | 30
120 | 30 |  |  |  | 30
121 | 45 |  |  |  | 45
122 | 30 |  |  |  | 30
123 | 30 |  |  |  | 30
124 | 20 |  |  |  | 20
125 | 10 |  |  |  | 10
126 | 30 |  |  |  | 30
127 | 15 |  |  |  | 15
128 | 5 |  |  |  | 5
129 | 60 |  |  |  | 60
130 | 60 |  |  |  |  | 60
131 | 30 |  |  |  |  | 30
132 | [5 empty] | 30
133 |  |  |  |  | 60 | 30
134 |  |  |  |  | 45 | 30
135 |  |  |  |  | 30 | 60
136 |  |  |  |  | 45 | 60
137 |  |  |  |  | 30 | 45
138 |  |  |  |  | #REF! | 30
139 |  |  |  |  | 20 | 45
140 |  |  |  |  | 20 | 30
141 |  |  |  |  | 30 | #REF!
142 |  |  |  |  | 30 | 20
143 |  |  |  |  | 10 | 20
144 |  |  |  |  | 30 | 30
145 | [5 empty] | 30
146 | [5 empty] | 10
147 | [5 empty] | 30
148
149
150
151
152 | [5 empty] | 20
153 | [5 empty] | 20
154 | [5 empty] | 30
155 | [5 empty] | 40
156 | [5 empty] | 30
157 | [5 empty] | 50
158 | [5 empty] | 30
0